Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

2021 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė

*(miesto VVG pavadinimas)*

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m.vietos plėtros strategijos

*(vietos plėtros strategijos pavadinimas)*

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus

*(reikiamą pabraukti) (įrašyti)*

2021 m. kovo 25 d.

**1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

* 1. **Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą** | | | | | | |
| **Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -****paramos lėšos) suma, Eur** | **Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur** | **Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.** | **Baigtų projektų skaičius, vnt.** | **Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur** | **Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur** | **Panaudota paramos lėšų suma, Eur** |
| **1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE.** | | | | | | |
| **1.1. Uždavinys: SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ.** | | | | | | |
| **1.1.1. Veiksmas: Neįgaliųjų, vienišų žmonių, senjorų užimtumo veiklų organizavimas (įskaitant bendradarbiavimo veiksmus su Mažeikių miesto VVG).** | | | | | | |
| 170206,44 € | 14800,56 € | 4 | *0* | 152382,26 | 14136,48 € | 66169,09 € |
| **Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:**  1. Projekto veiklos numato socialines-kultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, organizuojami mokymai, ekskursijos, aktyvus ir pasyvus laisvalaikis.  2. Strategijos veiksmo numatyta tikslinė grupė yra neįgalieji, vieniši žmonės, senjorai. Projektų veiklos vykdomos neįgaliesiems ikr senyvo amžiaus žmonėms.  3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 89,52 %.  4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, nuosavas prisidėjimas sudaro 95,51 %.  5. Paramos ir prisidėjimo lėšos nėra panaudotos 100 %, nes vieniems pareiškėjams derinant projektą su Europos socialinio fondo agentūra buvo sumažinta paramos suma.  Projektai įgyvendinami 2020 metais:  1. „Atrask ir parodyk save – tu gali!“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0104. Pareiškėjas: Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija. Sutartis pasirašyta 2020-01-03. Projekto rodikliai 1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, suplanuota skaičius 1.00 pasiekta 0. 1.2. Siekiamas rodiklis: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 261, pasiekta 100. Projekto išlaidų suma- 19 285,71 Eur, finansavimas- 17 742,85 Eur, apmokėta išlaidų suma- 12 447,10 Eur, išmokėtas finansavimas- 1329, 00 Eur .  Trumpai apie projektą: „Projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujosios Akmenės mieste. Projekte vykdysime sekančias veiklas: Fotografijos meno mokymai - išmoks naudotis skaitmeniniu fotoaparatu, fotografuoti mėgstamus objektus, bendrijos šventes, renginius, gamtos vaizdus ir kt, pasidarys nuotraukų albumus. Ebru meno mokymai - susipažins su meno priemonėmis, išmoks išgauti įvairius ornamentus, norimą foną, kaip vandenyje nutapytus kūrinius nuimti ant popieriaus, drobės ir kt. Siuvimo-sukirpimo mokymai - susipažins su siuvimo technika, medžiagų savybėmis, išmoks esminių siuvimo-sukirpimo pagrindų ir kt. Organizuojami renginiai, šventės, išvykos su edukacinėmis programomis, vienadienės-poilsinės kelionės prie jūros, sumažins socialinę atskirtį, padidins užimtumą, integruos į visuomenę bendrijos senyvo amžiaus, neįgalius asmenis, jų šeimos narius ir neįgalius vaikus. „   1. Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0111. Pareiškėjas: Akmenės rajono socialinių paslaugų namai. Sutartis pasirašyta 2020-01-06. 2.1. Siekiamas rodiklis BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 200.00, pasiekta reikšmė 145.00. 2.2. Siekiamas rodiklis: projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius1.00, pasiekta reikšmė 0. Projekto išlaidų suma 58 185,23 Eur., finansavimas 53 530,41 Eur., išmokėtas finansavimas 36 390,09 Eur.   Trumpai apie projektą: „Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centre bus sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savarankiškumui stiprinti, socialinei atskirčiai mažinti. Veiklų įvairovė padės ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Stiprinant rekreacinę veiklą, atsiras galimybė žmonėms su fizine negalia ir turintiems specialiuosius poreikius, rinktis pasyvų ar aktyvų laisvalaikio būdą, bus sudaromas individualus planas kiekvienam žmogui. Vykdomas projektas atitinka veiksmą 1.1.1. Užimtumo didinimas teikiant sociokultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims (įskaitant bendradarbiavimo veiksmus su Mažeikių miesto VVG). Projektas bus vykdomas, siekiant atitikti VVG strategiją, tikslą Nr.1, uždavinį Nr. 1.1 ir veiksmą Nr. 1.1.1. Planuojame paruošti 20 savanorių, iš kurių 12 ir įvykdžius projektą savanoriaus teikiant sociokultūrines paslaugas. Iš strategijoje numatytų reikalingų socialinių partnerių ar NVO, mūsų veikloje dalyvaus 1 partneris Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“.“   1. „SENJORAI MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0116. Pareiškėjas: Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras. Sutarties pasirašyta 2020-03-03.    1. Siekiamas rodiklis BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 190.00, pasiekta 101.00.    2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 0.   Projekto išlaidų suma- 73 863,17 Eur, finansavimas 67 954,12 Eur, išmokėtas finansavimas- 28 450 Eur.  Trumpai apie projektą: „Projekto tikslas - socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų užimtumo didinimas teikiant sociokultūrines paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės atstovams bus teikiamos įvairios užimtumo veiklos: Praktinė konferencija „Pasisemk įkvėpimo“, Diena su sveikatos specialistais, Respublikinis šiaurietiškas ėjimas su lazdomis (Druskininkai), 5-ių dienų sveikatingumo stovykla Šventojoje, išvykos į Lietuvos operos ir baleto teatro spektaklius, Kulinarinio paveldo diena, išvykos po Lietuvą, dainavimo ir šokių studijos, užsienio kalbų kursai, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų užimtumą, naudą gaus 190 asmenų.”   1. ,, Visiems kartu smagiau '' Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0558. Pareiškėjas: „Asociacija ,,Akmenės aštuoniukė''.    1. Siekiamas rodiklis BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 20.00, pasiekta 0.00.    2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 0.   Projekto išlaidų suma- 15184,62 Eur, finansavimas 13152,37 Eur, išmokėtas finansavimas- 0,00 Eur.  Apie projektą: „Projekto tikslas- Sociakultūrinių paslaugų ir savanorių pagalbą mažinti socialinę atskirtį, palaikyti socialinį ryši su visuomenę, skatinti fizinį aktyvumą, bendravimą per įvairias užimtumo veiklas. Projekto metu bus organizuojami įvairūs būreliai, žaidimai lauke ir patalpose, kurie skatins žmonių bendravimą, mažins socialinę atskirtį, taip pat bus organizuojamos ir išvykos.“ | | | | | | |
| **1.1.2. Veiksmas: Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija.** | | | | | | |
| 29980,00 € | 2608,00 € | 2 | 1 | 29990,81 € | 2462,51 € | 13797,49 € |
| **Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**  1. Projektų veiklos numato socialines- kultūrines paslaugas, menines bei pilietiškumą ugdančias veiklas. Projektai yra skirti socialinės rizikos grupės vaikams ir jų šeimoms  2. Strategijos veiksmo numatyta tikslinė grupė yra socialinės rizikos grupės vaikai ir šeimos, tokiai socialinei grupei ir yra įgyvendinamos projektų veiklos.  3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 100 %.  4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, neprisidėtos lėšos sudaro 5,5%.  Įgyvendinami projektai:   1. „Socialinių paslaugų teikimas Naujojoje Akmenėje socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0115. Pareiškėjas: Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras. Sutartis pasirašyta 2020-01-03. Stebėsenos rodikliai:   1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 1,00.  1.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 20.00, pasiektas 20.00.  Projekto išlaidų suma 9 881,63 Eur., finansavimas 9 091,09 Eur., išmokėtas finansavimas 9 091,09 Eur.  Apie projektą: „ Projekto tikslas - didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių užimtumą, teikiant sociokultūrines paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės atstovams bus teikiamos įvairios užimtumo veiklos: grupinės konsultacijos, diskusijos vaikams ir tėvams, sportiniai, loginiai ir kt. žaidimai, išvykos po Lietuvą, asmeninės higienos ir švaros įgūdžių ugdymas, meno terapija, darbščiųjų rankų būrelis. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių užimtumą.“   1. „Parodykit mums kelius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0484. Pareiškėjas Akmenės rajono meno mokykla. Sutartis pasirašyta 2020-12-02.   Projekto išlaidų suma 22 571,60 Eur, finansavimas 20 765,87 Eur, išmokėtas finansavimas 4 706,40 Eur. Stebėsenos rodikliai:   * 1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 0.   2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 50.00, pasiekta 0.00.   Apie projektą: „Projekto tikslas – suteikti soc. rizikos grupės vaikams ir iš soc. rizikos bei daugiavaikių šeimų vaikams galimybes socializuotis, siekiant jų į(si)traukimo į menines bei pilietiškumą ugdančias veiklas. Projekto metu bus įgyvendinamos tokios veiklos:1.0. Socializavimas ir pilietiškumo ugdymas Žemaitijos skautų organizacijos nuostatomis;1.1. Paskaitos bei mokymai 2021 m.;1.2. Žygiai 2021 m.;1.3. Skautiška stovykla projekto dalyviams 2021 m.;2.0. Meno užsiėmimai Akmenės rajono meno mokykloje 2021;2.1. Teatro, filmo, animacijos praktika ir terapija 2021 m.;2.2. Savęs pažinimo užsiėmimai 2021 m.;2.3. Stalo žaidimų užsiėmimai 2021 m.;3.1. Piešimo terapija 2021 m.;3.2. Muzikos ir dainavimo pagrindai ir terapija 2020 - 2021 m.;“ | | | | | | |
| **1.2. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMĄ.** | | | | | | |
| **1.2.1. Veiksmas: Pabėgėlių integracija į darbo rinką ir visuomenę.** | | | | | | |
| 6432,64 € | 559,36 € | 0 | 0 | - | - | - |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**  Šiam veiksmui 2019-06-10 buvo skelbtas kvietimas, tačiau pareiškėjų nebuvo.  Iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prieglobsčio skyriaus 2020-03-19 gautas atsakymas į užklausimą apie pabėgėlius: „Atsakydamas į jūsų paklausimą Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad turimais duomenimis Naujosios Akmenės mieste gyvenamosios vietos nėra deklaravęs nė vienas asmuo, kuriam yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.“. | | | | | | |
| **1.2.2. Veiksmas: Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą.** | | | | | | |
| 71619,24 € | 6227,76 € | 0 | 0 | - | - | - |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**  2019-06-10 skelbtame kvietime gauta viena paraiška, kuri buvo įtraukta į tinkamų finansuoti paraiškų sąrašą, tačiau pareiškėjai ją atsiėmė iki sutarties pasirašymo. Pakartotiniame kvietime 2020 m. gegužės 11 d**.** paraiškų negauta. | | | | | | |
| **1.3. Uždavinys:** TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ. | | | | | | |
| **1.3.1. Veiksmas: Verslo konsultacijos ir mokymai.** | | | | | | |
| 221002,40 € | 19217,60 € | 1 | 0 | 221002,40€ | 19217,60€ | 52 122,81 € |
| **Informacija apie 1.3.1. veiksmo įgyvendinimą:**  1. Projekto veiklomis numatomos konsultacijos ir mokymai jauno verslo subjektams ir mentorių paruošimas.  2. Veiksmo tikslinė grupė yra jauno verslo subjektai, šiai grupei ir yra skirtos projekto veiklos.  3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 100 %.  4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, prisidedama suma 100 %.  Įgyvendinamas projektas:   1. NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ KOMPETENCIJŲ IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0113. Pareiškėjas: Akmenės rajono verslininkų asociacija. Sutartis pasirašyta 2020-01-06. Rodikliai:   1.1. Siekiamas BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 170.00 , pasiektas 27.00.  1.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00, pasiekta 0.  Projekto išlaidų suma 240 220,00 Eur., finansavimas 221 002,40 Eur., išmokėtas finansavimas 52 122, 81 Eur.  Apie projektą: „Projektu siekiama skatinti ekonominį užimtumą Naujojoje Akmenėje. Igyvendinus projektą bus suteikta konsultavimo, mokymo ir informavimo paslaugų 150 jauno verslo subjektų atstovams ir darbuotojams bei paruošti 20 savanorių mentorių, teiksiančių paraktines konsultacijas tikslinės grupės atstovams. Projekto vykdymo metu bus suorganizuota 48 dienos mokymų verslo tematika, suorganizuota 3 renginiai „N. Akmenės verslo dienos“, suorganizuoti 6 geriosios patirties vizitai savanoriams mentoriams.“ | | | | | | |
| **1.3.2. Veiksmas: Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas.** | | | | | | |
| 147200,00 € | 12800,00 € | 4 | 0 | 127640,96 € | 11102,18 € | 0,00 € |
| **Informacija apie 1.3.2. veiksmo įgyvendinimą:**  1. Projektų veiklos numatytos jauno verslo subjektams suteikiant jiems mokymus, konsultacijas ir priemones verslo pradžiai.  2. Veiksmo tikslinė grupė yra jauno verslo subjektai, šiai grupei ir yra skirtos projektų veiklos.  3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 86,71 %.  4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, prisidedama suma 86,73 %.  5. Paramos ir prisidėjimo lėšos nėra panaudotos 100 %, nes vieniems pareiškėjams derinant projektą su Europos socialinio fondo agentūra buvo sumažinta paramos suma.  1. „Verslauk įdomiai“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0417. Pareiškėjas: „VšĮ "Tiesus kampas". Sutartis pasirašyta 2020-11-20  Projekto išlaidų suma 53 978,00 Eur, finansavimas 49 659,76 Eur Išmokėtas finansavimas 0,00 Eur .  Projekto rodikliai:  1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO siekimas skaičius 1.00, pasiektas 0  1.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 21.00, pasiektas 0  Apie projektą: ” Projektas „Verslauk įdomiai“ prisideda prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo bei Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ veiklų, skirtų socialinei atskirčiai mažinti. Projekto tikslas – pagalba jauno verslo subjektams: sąlygų sudarymas plėtoti verslumo kompetencijas ir vystyti verslą Naujojoje Akmenėje. Tikslinė grupė – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta Naujoji Akmenė, jų atstovai ir darbuotojai. Veiklose dalyvaus ne mažiau 21 tikslinės grupės dalyvis. Projekto metu bus įkurtos metalo gaminių kūrybinės - gamybinės dirbtuvės ir gastronomijos artelė (kulinarijos-konditerijos cechas) su visa reikiama įranga metalo, kulinarijos ir konditerijos gaminių gamybai bei mobilių paslaugų vystymui. Tikslinė grupė dalyvaus verslumo akademijoje, temos: "Netradiciniai maisto gaminimo sprendimai", "Metalas žvanga kitaip" ir "Rinkodara ir finansų valdymas". Tikslinei grupei bus teikiama pagalba randant tiekėjus ir klientus. Jauno verslo subjektai savo sukurtus produktus pristatys Šiaulių verslo ir pasiekimų parodoje. Tai galimybė stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, užmegzti naujus kontaktus, pristatyti produktus verslo ir pasiekimų parodos lankytojams, Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį vyks susitikimai su mentoriumi. Paramos suteikimas naujai įsikūrusiam verslui (įranga, priemonės, žinių ir įgūdžių suteikimas) padės įgyvendinti savo verslo idėjas Naujojoje Akmenėje. Projekto trukmė 24 mėn.“   1. „Kurkime jauną verslą kartu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422. Pareiškėjas: „Naujosios Akmenės miesto bendruomenė“. Sutartis pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma 33 090,94 Eur, finansavimas 30 440,94 Eur, išmokėtas finansavimas 0,00 Eur.   Projekto rodikliai:  2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 15.00, pasiektas 0.  2.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 0.  Apie projektą: „Projekto tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Tai yra pagalba jauno verslo subjektams: sąlygų sudarymas plėtoti verslumo kompetencijas ir vysti verslą Naujojoje Akmenėje.10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų-informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; Nebus tiesiogiai skiriama finansinė parama jauno verslo subjektams, jiems bus sudaryta galimybė pasinaudoti patalpomis, reikiama įranga ir priemonėmis, reikalingomis verslo pradžiai iki kol sukaks 2 metai nuo veiklos pradžios-informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta Naujoji Akmenė.“   1. Jauno verslo subjektų stiprinimas Naujosios Akmenės mieste Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0435. Pareiškėjas: „Akmenės visuomeninių organizacijų sąjunga "Svaja". Sutartis pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma 24 442,23 Eur, finansavimas 22 486,85 Eur, išmokėtas finansavimas 0,00 Eur.    1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 0.    2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 10.00, pasiektas 0. Apie projektą: „Projekto tikslas - suteikti pagalbą verslo pradžiai Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektams. Projekto metu vykdomos jauno verslo subjektų mokymo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje. Projekto rezultatai: suorganizuota 2 dienų (16 val.) mokymai asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo srityje; suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 2 jauno verslo subjektams.“ 2. „Pagalba jauno verslo subjektams“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0436. Pareiškėjas: Akmenės rajono verslininkų asociacija. Sutartis pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma 25 837,08 Eur, finansavimas 23 770,11 Eur, išmokėtas finansavimas 0,00 Eur   Stebėsenos rodikliai:  4.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 0.  4.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 10.00, pasiektas 0.  Apie projektą: „Projekto tikslas - suteikti pagalbą verslo pradžiai Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektams. Projekto metu vykdomos jauno verslo subjektų mokymo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje .Projekto rezultatai: suorganizuota 2 dienų (16 val.) bendrieji verslumo mokymai; suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 3 jauno verslo subjektams.“ | | | | | | |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. | | | | | | |

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projekto pavadinimas** | **Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas** | **Skirta paramos suma, Eur** | **Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus** |
| 1. | Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas. | Akmenės rajono verslininkų asociacija | 221002,40 € | Konsultacijų teikimas. Konsultacijos verslo valdymo klausimais. Kiekvienas projekto dalyvis – jauno verslo subjektas gaus 30 val. konsultacijų verslo valdymo klausimais.  Tikslinė grupė- jauno verslo subjektai, 150 tikslinės grupės atstovų, 4500 val. konsultacijų.  Kiekvienas projekto dalyvis – jauno verslo subjektas gaus 20 val. praktinės - konsultacinės pagalbos: rengiant rinkodaros planus, rinkodaros planų įgyvendinimo stebėsena, reklamos organizavimas ir tobulinimas ir pan., duomenų ir informacijos pateikimai į eksportuotojų informacines bazes ir pan.  Mentorių konsultacijos. Kiekvienas projekto dalyvis – jauno verslo subjektas turės galimybė 4 val. susitikimui/konsultacijai su projekto (veikla Nr.4) metu paruoštais mentoriais, taip pat dalyvauti Naujosios Akmenės miesto verslo mentorių tinkle. Bus galimybė online (užduodant klausimus) konsultuotis su vietos verslininkais, konsultantais, įvairių institucijų atstovais. Mentorių tinkle bus teikiamos patyrusių verslininkų ir ekspertų praktiniai patarimai jauno verslo savininkams, pradedantiesiems.  Renginių organizavimas. Verslo dienų organizavimas. Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais bus organizuojamos „Naujosios Akmenės verslo dienos“ 3 renginiai.  Planuojama kasmet suorganizuoti po 2 išvykas Lietuvoje Savanoriai - mentoriai 6 išvykos 20 dalyvių. |
| 2. | Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste. | Akmenės rajono socialinių paslaugų namai. | 70751,88 € | Projekto tikslas: „Užimtumo didinimas teikiant sociokultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo  amžiaus žmonėms, mažinant socialinę atskirtį“  Sudaryti tinkamas sąlygas, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, padėti patiems spręsti socialines problemas. Veiklos:  1. Komunikacinių įgūdžių formavimas.  Kompiuterinio raštingumo pagrindinių žinių suteikimas.  Numatoma parengti 2 savanorius, kurie ves užsiėmimus Dienos centre.  2. Įvairių amatų mokymai ir užsiėmimai.  Amatų būreliuose mokinsis gaminti įvairius dirbinius, atras galimybę išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, patirs bendrystės jausmą. Paskaitose ir seminaruose gaus naudingos informacijos apie įvairių terapijų poveikį žmogui.  Numatoma parengti 6 savanorius, kurie ves užsiėmimus Dienos centre.  Dailės terapija – 2 x mėn. po 2 val.  Daiktų dekoravimas – 2 x mėn. po 2 val.  Darbo terapija ir rankdarbių gamyba – 2 x mėn. po 2 val. Tikslinė grupė- neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės, 60 asmenų.  3. Maisto gaminimas ir stalo serviravimas.  Švęsdami gimtadienius su kitais žmonėmis stiprins bendrystę, mažės socialinė atskirtis, vienišumo jausmas.  Neįgalių, senyvo amžiaus asmenų gimtadienių šventės „Šitą mėnesį gimusieji...“ – 1 x mėn. 12 švenčių per metus, viso 22 kartai.  Žolelių arbatos degustacija – 1 x mėn.  Tradicinių ir kalendorinių švenčių vaišių stalo paruošimas – 12 švenčių per metus. Tikslinė grupė- neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės, 50 asmenų.  4. Teatro terapija.  Teatro terapijos užsiėmimuose turės galimybę atrasti save, patirti gerų emocijų, mažės vienišumo jausmas, ugdysis pareigingumas ir atsakingumas, lavinsis atmintis.  Spektaklių repeticijos – 1 x sav. 3 val.  Lėlių siuvimo užsiėmimai – 1 x sav. 2 val.  Lėlių spektaklio repeticijos – 1 x sav. 2 val.  Psichosocialiniai užsiėmimai taikant pasakų terapiją – 1 x mėn. 2 val. Tikslinė grupė- neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės, 30 asmenų.  5. Muzikos terapija. Muzikos terapijos užsiėmimuose žmonės turės galimybę atrasti save, patirti gerų emocijų, mažės vienišumo jausmas.  6. Pasyvaus laisvalaikio organizavimas.  Rekreacijos pagalba padėti žmonėms su negalia ugdyti jų požiūrį, supratimą ir įpročius, padedančius aktyviai, sveikai ir maloniai ilsėtis. |
| *Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.* | | | | |

**1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

**1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas** | **Pagal strategiją siekiama reikšmė** | **Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė** | **Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Paaiškinimas** |
| **1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE.** | | | | | |
| **1.1. Uždavinys: Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę.** | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| Nevyriausybinėse organizacijose savanoriaujančių asmenų skaičius. | **56 asm.** | **47 asm.** | **35 asm.** | **36 asm.** | Informacija gauta iš trijų projektų pagal 1.1.1 veiksmą ir vieno projekto 1.1.2. |
| Projektų, kuriais bendradarbiaujama su kitomis miestų VVG skaičius. | **1** | **1** | **1** | **1** | Projektas „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste“ įgyvendina su partneriais. |
| BIVP projektų, skatinančių pabėgėlių integraciją, skaičius. | **1** | **0** | **0** | **-** | Nėra įgyvendinamų projektų, kurie skatintų pabėgėlių integraciją. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. | **5** | **5** | **4** | **0** | (*nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti (šios informacijos nereikia teikti dėl produkto rodiklių ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)”, ,,Projektų, kuriuos visiškai arba iš dallies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” ar juos atitinkančių produkto rodiklių);*  *jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys ir priemonės, kurių vietos veiklos grupė imasi ir numato imtis rodikliui pasiekti***)** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). | **671 asm.** | **763 asm.** | **673 asm.** | **526 asm.** |  |
| **1.2. Uždavinys:** Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą. | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| Persikvalifikavusių ar darbo įgūdžius pagerinusių BIVP projektų dalyvių skaičius. | **5 asm.** | **0** | **0** | **0** | Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. | **1** | **0** | **0** | **0** | Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). | **160 asm.** | **0** | **0** | **0** | Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. |
| **1.3. Uždavinys: T**eikti pagalbą pradedantiems verslą | | | | | |
| **Rezultato rodikliai:** | | | | | |
| **BIVP projektų veiklų dalyvių pradėtų ekonominių veiklų skaičius.** | **36** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Įmonių / fizinių asmenų gavusių verslo konsultacijas ar / ir mokymus skaičius.** | **150 asm.** | **150 asm.** | **150 asm.** | **27 asm.**  **10 savanorių** | Informacija iš projekto „Jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo stiprinimas Naujosios Akmenės mieste“ |
| **Produkto rodikliai:** | | | | | |
| **Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius.** | **4** | **5** | **1** | **0** |  |
| **BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).** | **213 asm.** | **206 asm.** | **150 asm.** | **27 asm.** | (150 1.3.1. veiksmo +63 1.3.2. veiksmo pagal strategiją)  (150 1.3.1. veiksmo + 56 1.3.2. veiksmo po paraiškų pateikimo) |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. | | | | | |

**1.3.2. Efekto rodikliai:**

*(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė** | **Komentarai** |
| **1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE.** | |
| 1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų.Pradinė reikšmė – 87, siekiama reikšmė – 80.2. Jaunų asmenų iki 29 m., turinčių bedarbio statusą, dalis nuo visųbedarbių skaičiaus.Pradinėreikšmė – 12,4 proc., siekiama reikšmė – 10 proc. | (*nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys***)** |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. | |

* 1. **Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Problemos** | **Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. | | |

1. **INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)** | **Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)** | **Savivaldybės taryba/tarybos** |
| **Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų** *(vienerių metų prieš ataskaitinius metus)* **pabaigoje, vnt.** | **1** | **1** | **1** |
| **Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.** | **0** | **0** | **0** |
| **Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.** | **0** | **0** | **0** |
| **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:** | **1** | **1** | **1** |

1. **INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
   1. **Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

**Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupei 2020 m. mokymus organizuoti poreikio nebuvo.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai** | **Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)** | **Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos** | **Įvykusių mokymų tema (-os)** | **Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. | | | | |

* 1. **Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:**

*( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai** | **Data** *(nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma* |
| **1.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „Verslo centro“ atidarymas** | **Paskelbta 2020 kovo 9 d.** |
| **2.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas.“** | **2020m. kovo 9 d.** |
| **3.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas“** | **2020 m. kovo 30 d.** |
| **4.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „Planuoja skelbti kvietimus“** | **2020 m. gegužės 5 d.** |
| **5.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „Skelbiami kvietimai teikti paraiškas“** | **2020m. gegužės 11 d.** |
| **6.** | **www.naujosiosakmenesvvg.lt „Skubos tvarka skelbiamas kvietimas“** | **2020 m. liepos 24 d.** |
| **7.** | www.naujosiosakmenesvvg.lt „Pateiktas Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projektų sąrašas“ | **2020 m. rugpjūčio 17 d.** |
| **8.** | www.naujosiosakmenesvvg.lt „Pateiktas apibendrintas projektų sąrašas VRM“ | **2020 m. spalio 27 d.** |
| **9.** | www.naujosiosakmenesvvg.lt „DĖL DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMŲ KLAUSIMŲ APIE VEIKLŲ VYKDYMĄ KARANTINO METU“ | **2020 m. lapkričio 17 d.** |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. | | |
|  | | |

* 1. **Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo)* ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**
     1. **Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

**(**galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | | | | | **Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | | | | | | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | | | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| **Bendras narių skaičius** | | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |
| 1. | 2020-03-23 Nr. VS-12 | 1. Patvirtinti Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2019 metų ataskaitą.  2. Įgalioti projekto veiklų koordinatorę Aliną Jokūbauskienę ataskaitą pateikti ESFA nustatyta tvarka. | **3** | **1** | | **1** | **1** | **3** | **1** | | **1** | **1** | | **100%** | **3** | **2** | **1** | **66,66%** |
| 2. | 2020-08-13VS-13 | 1. Vietos plėtros sąrašo NR.4 patvirtinimas | **3** | **1** | | **1** | **1** | **3** | **1** | | **1** | **1** | | **100%** | **3** | **2** | **1** | **66,66%** |
| 3. | 2020-10-12 VS-14 | 1. Pritarti patikslintiems projektų sąrašams.  2. Pataisytus vietos plėtros sąrašus išsiųsti LR VRM. | **3** | **1** | | **1** | **1** | **3** | **1** | | **1** | **1** | | **100%** | **3** | **2** | **1** | **66,66%** |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |

**3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:**

*(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)* | **Priimti sprendimai** | **Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | | | | **Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | | | | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | | | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |

1. **INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS**

| **PATEIKIAMI PRIEDAI:**  *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*   * dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (*Laikraščio „Vienybė“ ištrauka 1 psl., ekrano nuotrauka iš interneto puslapio www.naujosiosakmenesvvg.lt 1 psl.)*   □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.*)  □ kitų dokumentų kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*) |
| --- |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(parašas) (vardas ir pavardė)